## 计划
第一期 任务分解 | 工作量(天） | 进度 | 备注
1. 编译环境 | 5
a. 安装CentOS，构造Linux开发环境 | 0.5 | 100% | 参考CPU小板提供的虚拟机
b. 编译安装NXP官方BSP，提取编译工具、内核、根文件系统 | 1 | 100% | 如果缺，需要用第三方系统如WindRiver
c. 配置编译环境变量，基于Cmake建立编译环境 | 0.5 | 100% | 建立程序目录以及完成代码版本管理
d. U-boot/Kernel/RamFS等BSP开发，管理口及OSC | 3 | 100% | 需要CPU子板提供BSP源码，全新开发需要额外工作量及JTAG仿真器
2. 驱动开发 | 25
a. EEPROM及Inventory数据结构定义 | 2 |  | 根据MIB定义并考虑OEM情况
b. 时钟芯片SI5368驱动和配置 | 2 | 100% | 根据硬件定义，配置固定时钟频率
c. M21024交叉芯片驱动和配置 | 3 | 100% | 编译芯片驱动，根据端口映射配置交叉矩阵，预配收发参数
d. Digi PM5440 100G Framer芯片驱动 | 10 | 100% | PCIe设备枚举，SDK移植，信号类型、交叉、环回、PRBS、维护信号接口
e. CFP和SFP+光模块驱动 | 5 | 100% | CFP运行状态机复杂，MSA字段工作量较大，支持单波长，多波长
d. FPGA及Digi SPI Flash驱动 | 3 | 100% | Digi Bootloader烧写及其它如LED、电源驱动等
3. 集成测试 | 10
a. 各种信号类型的单独测试 | 5 | 100% | OC-192、10GBE、OTU2、OTU2e、8G FC、10G FC、100GBE、OTU4
b. 多种信号混配测试 | 2 | 100% | 注意时隙的分配
c. 编写测试命令菜单 | 1 | 100% | 业务配置，供Demo和硬件测试
d. 协助硬件工程师调TX、RX信号参数 | 2 | 100% | 提供接口用于示波器测试和自动眼图扫描
合计 | 40
第二期 任务分解 | 工作量(天） | 进度 | 备注
1. 软件框架 | 45
a. 系统管理 | 5 | 30% | 管理口IP配置，Reset按钮，LED控制
b. 用户配置管理 | 10 | 100% | 基于XML Profile生成软件配置框架，保存和恢复用户配置(通用，易扩展维护)
c. 业务下发 | 10 | 100% | 业务配置有效性验证，配置时序控制，下发硬件
d. 告警管理 | 5 | 100% | 告警收集、历史
e. 统计功能 | 5 | 100% | 统计信息收集（仅包含实时数据显示，不包含15min/30min/1day等历史统计）
f. 系统升级 | 10 | 50% | 软件升级，数据库备份、恢复
2. Web网页 | 35
a. 移植Goahead Web Server | 2 | 100% | 移植Goahead
b. 选择网页模板，基于AngularJS搭建Web框架 | 8 | 100% | Goahead Action和AngularJS创建整个网页框架
c. 端口管理，Inventory，统计，告警 | 20 | 100% | HTML、JS，主页、端口配置、告警、统计、其它
d. Web Agent | 5 | 100% | Web中间层，负责把DB里的数据转发到Web层
合计 | 80
用户管理
SNMP、CLI
PM分时统计
OSC

## BSP
Chip | Net | Bus | Address | Device | Driver | Comments | P1-1 | P1-2 | module 1 | module 2 | module 3
AT24C256BN | U175 | IIC1 | 1010 010R(0x52) | EEPROM | Done |  | OK | OK | OK | OK | OK
PCA9517 | U308 | IIC1 | XXXX XXXR | BP controller |  |  |  |  | NOBOM | NOBOM | NOBOM
POWR1014A | U98 | IIC1 | 1011 110R(0x5e) | Power |  |  | OK | OK | OK
M21036G | U297 | IIC1 | 0100 001R(0x21) | Cross Switch | Done | hw fpga w 0x18 1 | OK | OK | OK | OK
MAX1668 | U4 | IIC1 | 0011 000R(0x18) | Temperature | Done |  | OK | OK | OK | OK | OK
ADT7470 | FAN_U1 | IIC1 | 0010 110R(0x2C) | Fan Control |  |  | ?? | ?? | OK | OK | OK
PCA9535 | U302 | IIC2 | 0100 000R(0x20) | GPIO EXPANDERS |  |  | OK | OK | OK
PCA9535 | U304 | IIC2 | 0100 010R(0x22) | GPIO EXPANDERS |  |  | OK | OK | OK
PCA9535 | U305 | IIC2 | 0100 011R(0x23) | GPIO EXPANDERS |  |  | OK | OK | OK
PCA9548A | U176 | IIC2 | 1110 101R(0x75) | IIC EXPANDERS | Done | hw fpga w 0x15 0x3 | OK | OK | OK | OK
PCA9548A | U177 | IIC2 | 1110 010R(0x72) | IIC EXPANDERS | Done | hw fpga w 0x15 0x3 | OK | OK | OK | OK
SFP0 |  | IIC 0x75-0 |  |  | Done |  | OK | OK | OK | OK
SFP1 |  | IIC 0x75-1 |  |  | Done |  | OK | OK | OK | OK
SFP2 |  | IIC 0x75-2 |  |  | Done |  | OK | OK | OK | OK
SFP3 |  | IIC 0x75-3 |  |  | Done |  | OK | OK | OK | OK
SFP4 |  | IIC 0x75-4 |  |  | Done |  | OK | OK | OK | OK
SFP5 |  | IIC 0x75-5 |  |  | Done |  | OK | OK | OK | OK
SFP6 |  | IIC 0x75-6 |  |  | Done |  | OK | OK | OK | OK
SFP7 |  | IIC 0x75-7 |  |  | Done |  | OK | OK | OK | OK
SFP8 |  | IIC 0x72-0 |  |  | Done |  | OK | OK | OK | OK
SFP9 |  | IIC 0x72-1 |  |  | Done |  | OK | OK | OK | OK
OSC SFP0 |  | IIC 0x72-2 |  |  | Done |  | OK | OK | OK
OSC SFP1 |  | IIC 0x72-3 |  |  | Done |  | OK | OK | OK
Power 1.2 |  | IIC 0x72-4 | 0010 111R(0x17) | UDT020 |  |  |  |  | IGNORE | IGNORE | IGNORE
Power 0.9A |  | IIC 0x72-5 | 0010 011R(0x13) | UDT020 |  |  |  |  | IGNORE | IGNORE | IGNORE
Power 0.9D1 |  | IIC 0x72-6 | 0010 000R(0x10) | mdt040a0 |  |  |  |  | IGNORE | IGNORE | IGNORE
Power 0.9D2 |  | IIC 0x72-7 | 0010 001R(0x11) | mdt040a0 |  |  |  |  | IGNORE | IGNORE | IGNORE
88E6321 | U127 | MDIO | 00010 | Ethernet Switch |  | scan under uboot | OK | OK
CFP_LINE | X26 | MDIO | 00011 (0x03) | CFP Line | Done |  | OK | OK | OK
CFP_CLIENT | X41 | MDIO | 00111 (0x07) | CFP Client | Done |  | OK | OK | OK
FPGA PROM Flash |  | SPI | GPIO1 |  | Done |  | OK | OK | OK | OK
Digi Flash |  | SPI | GPIO4 |  | Done |  | OK | OK | OK | OK
Si5368 |  | SPI | GPIO8 | Timing | Done |  | OK | OK | OK | OK
PM5440 |  | PCIe |  |  | Done |  | OK | OK | OK | OK
FPGA |  | Local Bus |  |  | Done |  | OK | OK | OK | OK
LED | [6 empty] | P9/P10 fail | P9/P10 fail
DS1340Z M41T00 |  | IIC2 | 1101 000R(0x68) | RTC |  |  | OK | OK
Reset Button

## M21036
Dec | Hex | OUT | IN
0 | 0 | LINE 1 | LINE 10
1 | 1 | SFP 0 | LINE 8
2 | 2 | LINE 2 | LINE 9
3 | 3 | LINE 4
4 | 4 | CFP8 | CFP 0
5 | 5 | CFP7 | SFP 0
6 | 6 | CFP9 | SFP 3
7 | 7 |  | SFP 1
8 | 8 | LINE 5 | LINE 6
9 | 9 | SFP 1 | CFP 7
10 | A | LINE 6 | LINE 5
11 | B | SFP 2 | CFP 6
12 | C | CFP 4 | CFP 1
13 | D | SFP 6 | SFP 4
14 | E | CFP 5 | CFP 2
15 | F | SFP 7 | SFP 5
16 | 10 | LINE 9 | LINE 2
17 | 11 | LINE 8 | LINE 0
18 | 12 | LINE 10 | LINE 1
19 | 13 | GTX? | CFP 5
20 | 14 | CFP 0 | SFP 7
21 | 15 | SFP 5 | SFP 8
22 | 16 | CFP 1
23 | 17 | CFP 3 | SFP 9
24 | 18 | LINE 3 | LINE 11
25 | 19
26 | 1A
27 | 1B |  | CFP 9
28 | 1C | LINE 0 | GTX?
29 | 1D
30 | 1E
31 | 1F | SFP 9 | SFP 2
32 | 20 | LINE 7 | LINE 7
33 | 21
34 | 22
35 | 23 | SFP 3 | CFP 8
36 | 24 | CFP 6 | CFP 3
37 | 25
38 | 26
39 | 27 | SFP8 | SFP 6
40 | 28 | LINE 11 | LINE 3
41 | 29
42 | 2A
43 | 2B | SFP 4 | LINE 4
44 | 2C | CFP2 | CFP4
45 | 2D
46 | 2E
47 | 2F

## Block
Muxponder
Regenerater
...
TestBox 10GBE
OTU4
OTU4
Fiber loopback
Line
Client
Line
Regenerater
Line
ODU4
OTU4
ODU4
Client
OTU4
ODU4
X

## Issue List
No. | Title | Description | Status | Comments
1 | SPI | SPI器件无法正常访问 | Close | 更换与非门器件
2 | IIC | IIC无法识别 | Close | 去掉背板IIC器件 [05/21]连背板启动正常
3 | Framer | 缺1.8V | Close | 飞电源线
4 | MDIO | MDIO总线无法访问 | Close | 1.禁用CPU子卡到主板的MDIO 2.加上FPGA MDIO电阻
5 | CFP | 无信号不发光 | Close | 更新CFP Firmware
6 | CFP | Client CFP大误码 | Close | 重焊Client CFP Socket和M21036
7 | CFP | Line CFP误码 | Close | 重焊Line CFP Socket
8 | FPGA | Eth Switch MDIO无法访问 | Close | P2，P6 MII的输出改为高阻，如果想让该mii正常输出，需要将地址0x141寄存器设置为1（lisa_top_v006_20170226.bin）
9 | CPU子板 | 网口不能Link Up | Open | 返修中
10 | LAN LED | LAN LED无法点亮 | Open | 管理口的PHY和LED都在CPU子卡上，无法引到前面板，通过软件查询PHY状态点前面板LED
11 | 结构 | 去掉USB口 | Close | 原理图更新
12 | 结构 | 下面RJ45改成串口 | Close | 原理图更新
13 | 结构 | 新增Reset按钮 | Close | 原理图更新
14 | 结构 | CFP安装后超出面板 | Open
15 | 结构 | 去掉OAM口 | Close | 原理图更新
16 | 结构 | 添加开关区分Mux、Trans | Open | 软件根据EEPROM区分
17 | Power | 电源无法区分IIC设备地址 | Open
18 | FPGA | Transponder业务不通 | Close | 新增SFP+或ClientCFP LOS输出到Digi的选择寄存器
19 | FPGA | Eth Switch OSC口的默认模式不对，应该是1G，现在是100M模式 | Open | 新增P0_SMODE和P1_SMODE的控制寄存器，先看下现在默认输出高还是低电平？或者默认改成高阻态，板上已经拉低了。 [05/16]Reg0x34, bit8 - p0_smode, bit9 - p1_smode, 默认为0
20 | SFP LED | SFP LED现在是红红，绿绿 | Close | 需要PLM定义LED的颜色和行为
21 | CFP LED | LED完全不亮 | Open | 检查PCB和原理图的管脚定义
22 | BSP | TSEC2网口未识别 | Close | 等待BSP反馈 [05/20]更新DTB文件后，可以识别Eth2
23 | FAN | FPGA 0x50 SMBALERT一直为高 | Open
24 | MDIO | MVL MDIO 访问不稳定 | Close | 读出来时对，时不对 [05/21]把MDIO上位改成1K
25 | 结构 | CFP下面不能有过孔 | Close | Client CFP下面贴纸
26 | LED | Fan Alm LED无法点亮 | Open
27 | Power | 在位信息无效 | Open | Power去掉上拉
28 | FAN | 无法 Full Speed | Close | 软件IIC配置Fan Speed
29 | NET | 去除网口隔离变压器 | Close | CPU小板已有网口隔离变压器，母板上的可以去掉
30 | RTC | 添加RTC时钟芯片和电池 | Open | 给Alarm PM用
31 | CFP REFCLK | 添加CFP前路Timing芯片 | Open | Digi输出的REFCLK达不到CFP要求的Jitter范围
32 | Switch | P5无法跟CPU建立连接 | Open | P5_MODE 需要设成 MII_PHY 或 MII_MAC ?

## Switch
88E6321 | P0 | Triple Speed | OSC0
| P1 | Triple Speed | OSC1
| P2 | Digital Pins | FPGA
| P3 | 10/100/1000 PHY | OAM
| P4 | 10/100/1000 PHY | CIT
| P5 | Digital Pins | CPU
| P6 | Digital Pins | FPGA